## Gantt suivi
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) |  | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
B | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
C | 5 | 5 | 5 | 4 | 100%
D | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
E | 11 | 4 | 10 | 4 | 25%
F | 15 | 2 | 15 | 2 | 0%

## Suivi d'avancement
Le tableau de suivi d'avancement du projet
Tâche | Statut | Durée planifié | Durée réelle | Durée restante | Avancement | Date de fin planifié | Date de fin réelle | Date de fin prévue | Retard (avance)
A | Terminé | 2 | 2 | 0 | 100%
B | Terminé | 3 | 3 | 0 | 100%
C | Terminé | 6 | 5 | 1 | 83.33%
D | Terminé |  |  | 0 | #DIV/0!
E | En cours |  |  | 0 | #DIV/0!
F | à venir |  |  | 0 | #DIV/0!
Total |  | 11 | 10 | 1 | #DIV/0! |  |  |  | 0

## Budget
Budget - Le contrôle des coûts
Tâche | Avancement | Coût fixe planifié | Coût en ressources planifié | Coût total planifié | Coût planifié à ce jour | Coût réel | Écart | Variation
A | 100% | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | -5000 | -100%
B | 100% | 0 |  | 0 | 0
C | 100% | 0 |  | 0 | 0
D | 100% | 2600 |  | 2600 | 2600
E | 25% | 1400 |  | 1400 | 350
F | 0% | 500 |  | 500 | 0
Total | 70.83% | 9500 | 0 | 9500 | 7950 | 0 | -5000